## 项目跟进表
项目跟进表
客户： |  |  |  |  | 项目名称：
负责人： | 杨福松 |  |  |  | 参与人: | 林俊豪，钟学橙，汪豪 |  | 立项时间：2020/6/20
序号 | 设计开发项 | 计划项 | 计划内容（自由填写） | 负责人 | 所需时间 | 计划完成日期 | 实际完成时间 | 备注
1 |  | 框架搭建 | 搭建程序框架，编写程序大体流程 |  | 1天 | 2020-07-02 | 2020-07-02
2 |  | 触摸屏编写 | 触摸屏大致编写，配合程序可以调试 |  | 1天 | 2020-07-02 | 2020-07-02
3 |  | 现场调试 | 现场配合机械装配，细调动作，更改触摸屏操作。 |  | 2天 | 2019-07-04 | 2020-07-04
4 |  | 客户需求修改 | 交付客户试机，根据调机反馈信息，进行客户要求的工艺更改和操作界面更改 |  | 5天 | 2020-07-11 | 2020-07-20